## Sheet1
| 프로젝트명 | [7 empty] | GOBONG
Gantt Chart
작업일지서 | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM | AM | PM
| 2023-07-17 |  | 2023-07-18 |  | 2023-07-19 |  | 2023-07-20 |  | 2023-07-21 |  | 2023-07-22 |  | 2023-07-23 |  | 2023-07-24 |  | 2023-07-25 |  | 2023-07-26 |  | 2023-07-27 |  | 2023-07-28 |  | 2023-07-29 |  | 2023-07-30 |  | 2023-07-31 |  | 작업내용 | 2023-07-17 | 2023-07-18 | 2023-07-19 | 2023-07-20 | 2023-07-21 | 2023-07-22 | 2023-07-23 | 2023-07-24 | 2023-07-25 | 2023-07-26 | 2023-07-27 | 2023-07-28 | 2023-07-29 | 2023-07-30 | 2023-07-31
김우주 | [28 empty] | 프로젝트 발표날 |  |  | STS설정 및 RDBMS연결 팀원에게 배포 | 테이블수정,발리데이션테스트 및 db연동 테스트 페이지생성 발리데이션 어노테이션 설명추가 servlet-context.xml 및 web.xml 수정 (멀티파일 업로더설정) 멀티파트를 이용한 글쓰기 테스트페이지 생성 팀원파일 병합 | 글수정, 글삭제, 프론트페이지, 자잘한버그수정, 세션이용해서 로그인판단,맵퍼수정, 좋아요기능 (반구현) | 세션및 쿠키 테스트페이지 추가 파일리더(미리보기) 테스트페이지 추가 김우주 수정사항에 FileReader객체에 대한 설명 추가 FileReader객체 사용하여 미리보기 스크립트 구현 좋아요 mapper에 할것들 구현중 팀원들 작업 오류 수정 및 병합작업 | 좋아요부분 ajax를 활용하여 좋아요 개수를 동적 페이지 처리 좋아요목록에 올라오는 id들을 비동기(페이지의 갱신없이)처리 팀원 파일 병합작업 및 작업파일들의 오류 수정 팀원 작업물 도와줌 | 좋아요기능 대폭수정 및 좋아요만들때 썻던 ajax구문만 참고txt로 따로작성 동적교체와 비동기를 적절하게 사용하여 페이지새로고침없이 좋아요추가 및 삭제 팀원들 파일 병합작업 및 버그수정 | 커스텀발리데이션추가 검색기능구현- 검색창 한개에서 #을 붙여 해쉬태그로 검색할지 #을 안붙이고 아이디만 검색할지에대한 기능 추가 뷰 브라우저에서 사진이 800*600이 아닐경우 강제로 늘려지게 나오는것을 공백부분에 바탕색을 넣게하여 찌그러지지않게끔 수정 회원가입 중복체크기능 추가 - 에이잭스사용 제이쿼리를 사용하여 발리데이션 에러메세지를 placeholder로 표시하도록 수정 | 팀원파일 합쳐주고 빠진부분들 수정 , 버그수정 댓글삭제 기능 추가 댓글쓰기 , 삭제 시 매끄럽게 안넘어가지는 부분 수정 이닛바인더가 전역으로 먹는점을 보완 및 사용법 주석 추가 버그수정 - 회원가입 및 탈퇴 등등 비밀번호 , 비밀번호확인 유효성검사 6) 댓글 번호 자동화 7) 댓글 글쓴이 자동화 8) 발리데이션 수정 추가 각 계층별 ( 전체보기, 친구글보기, 나만보기 ) 글 목록 리스트 불러오기 수정 댓글등록 ajax를 활용하여 동적방식으로 변경 | css파일 및 header,footer 따로 빼내고 include작업 중복요소가 있는 페이지 제거 (전체글보기.jsp , 친구글보기.jsp 로 나누지않고 합침) board_edit 버그수정 board_detail 스크립트 및 태그 수정 mapper구문들 수정 그외 다수 문제점들 보완및 수정 회원탈퇴시 자신이 작성한 모든테이블을 제거후 탈퇴 db에서 ¦¦CHR(13)¦¦CHR(10)¦¦ 쓸 시 먹히도록 수정 댓글쓰기페이지 활용 프로필페이지 수정 게시글 없는 사람은 프로필 조회 안 됨 수정 슬라이드로 만든 이미지 개수에 따른 매커니즘추가 | 최근검색어 대폭개선 부족한부분들 보완 및 작업들 팀원파일합쳤을때 매끄럽지않은것들 수정 (완) - 보드 디테일에 좋아요 없음 (완) - 검색 후 결과 페이지 수정 필요 (완) - 좋아요 누르면 이글을좋아하눈 어쩌구 문구 로딩 느림 (완) - 완벽한보안은 안함 - 댓글 등록하면 전송 안 되고 바로 닫혀버림 (완) - 내가쓴댓글에서 해당글가기 누르면 다른 글로 넘어가요(완 - 좋아요에 있는 사람 누를시 아무일도일어나지않음 (완 검색후 아이디 결과 페이지에서 프로필 사진에 링크추가 (완) 해시태그로 검색했을시 댓글개수 안나오는점 수정 (완) 보드 디테일 글/댓글 작성자 프로필사진 (완) | 좋아요한 댓글 전면수정 내가쓴 댓글 전면수정 프로필에서 자기소개추가 자기소개 수정 추가 자기소개 값 없을시 생성 추가 검색창에서 자기소개추가 | 소소한 버그 있나 체크중 w3c validation에서 id값 중복되어있는거 확인하여 중복값 제거해줌 selenium IDE 사용하여 잘 돌아가나 테스트 다음주에 발표할 PPT작성중 | 로그인 안해도 댓글창이 보이던것 수정 상세보기 또한 로그인 안해도 보이던것 수정 readme.md 작성 | 작업일지기록 정리 및 분노 readme.md 작성 | 발표
박지현 | [31 empty] | 의견수립,오후조퇴 | 회원가입 | 조퇴 | 학원쉬는날 | 댓글테이블 생성 | 토요일 | 일요일 | SearchUser.jsp 프론트화면 작성 | 테이블설계도,물리적,논리적ERD 작성 | 결석 - 사유모름 | 학원쉬는날 | 결석 - 사랑니발치 | 토요일 | 일요일
손승기 | [31 empty] | 2023-07-17: DB테이블생성; 2023-07-18: 로그인, 로그아웃; 2023-07-19: 로그인실패시 연결페이지수정, 프로필, 마이페이지, 내정보수정; 2023-07-21: 프로필 불러오기, 마이페이지 불러오기, 마이페이지 정보수정 세가지 다시 수정; 2023-07-24: 조퇴 - 목디스크; 2023-07-25: 프로필 수정 , 팔로잉 목록 팔로워 목록 추가 보드리스트 db연동 수정 - 유저사진; 2023-07-26: 버그수정 , 프로필 , 팔로워 ,팔로잉 - 회원가입할 때 이미지 추가 (완) - 보드디테일 좋아요 링크위치 수정; 2023-07-28: ppt준비 파비콘적용
이재호 | [31 empty] | 2023-07-17: 자료구조파악(DTO생성); 2023-07-18: 글쓰기; 2023-07-19: 면접으로 인한 조퇴; 2023-07-21: 댓글쓰기 페이지, 글쓰기-공개여부 추가; 2023-07-24: 좋아요 누른글 DB연동; 2023-07-25: 내가 쓴 댓글보기 DB연동, 오후조퇴; 2023-07-26: 결석 - 가족병환
전재영 | [31 empty] | 조퇴 | 게시글목록(전체공개) | 글수정 페이지 |  | 글상세보기,댓글보기 |  | 글상세보기-댓글리스트, 글목록-댓글개수 | 게시글 상세보기 슬라이드이미지로 | 마이페이지 프론트 수정, 인덱스페이지 꾸밈 | 버그테스트 ppt에서 발표해야할 목록 작성 |  | 오후등원 - 개인사정 작성되어있던 테이블설계도,물리적,논리적ERD가 미흡하여 새로작성하여 index.jsp수정
조태정 | [31 empty] | 프론트페이지작성 | 쿼리문수정,css,header.jsp,sql작성 , 오후면접 조퇴 | 로그인 창 자연스럽게 뜨도록구현 |  | 회원탈퇴 , 검색 기능, 최근검색어 view로서 기능추가 |  | 일요일 | 오전 상공회의소 상담으로인해 오후 등원 게시글 상세보기 슬라이드 이미지로 바꾸는법 설명해줌, footer.jsp, index.jsp 작성 두개의 프레임워크를 사용하여 프론트페이지의 css가 꼬인것을 해결 | 보드리스트 스타일수정, ppt준비, 더미테이블작성 | 더미데이터 추가작성 ppt 추가작성 작성하다보니 버그발견해서 버그수정 버그테스트 - 전재영씨랑 같이 발견해서 오후회의때 말해줌 - 보드 디테일에 좋아요 없음 - 회원가입할 때 이미지 추가 - 검색 후 결과 페이지 수정 필요 - 좋아요 누르면 이글을좋아하눈 어쩌구 문구 로딩 느림 - 댓글 등록하면 전송 안 되고 바로 닫혀버림 - 피피티 작성 |  | 결석 - 가족 병환